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[bookmark: _Toc242191823]1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по проведению контрольных осмотров на объектах капитального строительства и реконструкции в ходе выездных мероприятий[footnoteRef:2] разработаны в соответствии с Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Стандартом 1.1. «Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы», Стандартом 1.4. «Общие требования, правила и процедуры проведения контрольного мероприятия»[footnoteRef:3], Стандартом 1.8. «Риск-ориентированный подход в контрольной и экспертно-аналитической деятельности» и Планом методологического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы (далее – КСП Москвы). [2:  Далее – Методические рекомендации.]  [3:  Далее – Стандарт 1.4.] 

1.2. Сфера применения Методических рекомендаций – деятельность КСП Москвы, связанная с организацией, проведением и оформлением результатов контрольных осмотров в ходе тематических контрольных мероприятий, проводимых направлением деятельности по контролю в сфере градостроительной политики и строительства.
1.3. Под контрольным осмотром понимается метод контрольной деятельности, который представляет собой визуальный осмотр, натурное измерение и(или) приборно-инструментальный контроль объектов капитального строительства (реконструкции), осуществляемый непосредственно на месте их нахождения должностными лицами КСП Москвы.
Основные задачи проведения контрольных осмотров:
– визуальная и инструментальная оценка степени строительной готовности объекта;
– проверка соответствия геометрических параметров и физических объемов объекта проектной документации, качества выполнения строительно-монтажных работ;
– выявление и подтверждение фактов, свидетельствующих о незаконном и(или) неэффективном использовании бюджетных средств при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства (реконструкции) или рисках такого использования.
1.4. Основной целью разработки Методических рекомендаций является закрепление лучших практик и единообразных подходов к организации, проведению и оформлению результатов контрольных осмотров, усиление практической значимости их проведения. 
Методические рекомендации решают задачи по оказанию методической поддержки работникам КСП Москвы при организации и проведении контрольных осмотров на объектах капитального строительства (реконструкции), финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы (далее – объект). 
Отдельные подходы, изложенные в настоящих Методических рекомендациях, могут быть применены при организации и проведении контрольных осмотров иных объектов (объектов дорожного хозяйства, земельных участков, действующих складов, объектов благоустройства и других).
[bookmark: _Hlk237430215]1.5. Отдельные понятия, используемые должностными лицами в рамках контрольных осмотров, с учетом практики их применения приведены в справочнике согласно Приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

[bookmark: _Toc242191824]2. Планирование и подготовка к проведению контрольных осмотров

2.1. Контрольные осмотры планируются на основе риск-ориентированного подхода, который предполагает, что приоритетными для их проведения являются объекты с высокими индикаторами финансовых рисков, а также рисков, связанных со спецификой и технологией строительных работ. 
2.2. В рамках подготовки к проведению контрольного осмотра руководитель рабочей группы обеспечивает организацию работы инспекторов по проведению камерального анализа финансовой, юридической и технической документации с использованием индикаторов рисков.
Примеры индикаторов рисков приведены в таблице.
Таблица. Индикаторы рисков при камеральном анализе
	№
	Индикатор риска
	Риски
	Метод выявления риска

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Соответствие дат в актах и журналах входного контроля
	Оформление документов, неподтвержденных объемами поставки ресурсов
	Сверка дат накладных и журналов

	1.2
	Короткие сроки выполнения работ, не соответствующие технологическим нормам и ресурсным возможностям подрядчика
	Искажение данных о фактических трудозатратах, отражение объемов, не соответствующих фактическому выполнению
	Анализ путевых листов, журналов машино-часов, электронных талонов

	1.3
	Противоречие со смежными актами (например, отделка без подготовки оснований)
	Нарушение технологии строительства (фиксация финишных работ без подготовки основания)
	Документальный контроль на основе сравнения с нормативами (технологией производства работ)

	1.4
	Дублирование позиций в разных разделах смет
	Повторный учет и избыточная оплата одних и тех же физических объемов
	Сквозной поиск по кодам расценок

	1.5
	Отсутствие пропорционального снижения цены у субподрядчиков при снижении цены контракта у генерального подрядчика
	Необоснованное перераспределение 
	Анализ субподрядных договоров

	1.6
	Превышение лимита аванса (>30% или иного установленного лимита без обеспечения)
	Риск незаконного использования в сумме избыточного авансирования
	Анализ условий контракта (договора)


Уровень существенности каждого риска определяются руководителем рабочей группы на основе представленных членами рабочей группы фактических данных по результатам анализа рисков.
2.3. По результатам подготовки к проведению контрольного осмотра руководитель рабочей группы формирует Дорожную карту контрольного осмотра (Приложение 2) и проверяет готовность членов рабочей группы по Чек-листу (Приложение 3).
2.4. Не позднее чем за два рабочих дня до проведения контрольного осмотра руководитель рабочей группы направляет официальное уведомление руководителю проверяемого органа (организации) по примерной форме, приведенной в Приложении 4.
[bookmark: _Hlk240281279]В уведомлении указывается, в том числе, на необходимость заблаговременного (до выезда) предоставления рабочей группе копий доверенностей или иных документов, подтверждающих полномочия должностных лиц, присутствующих при проведении контрольного осмотра, на участие в указанном мероприятии, дачу пояснений и подписание Акта по результатам контрольного осмотра. 
По решению руководителя контрольного мероприятия к участию в контрольном осмотре могут быть привлечены должностные лица Комитета государственного строительного надзора города Москвы, иных органов и организаций, с учетом соглашений КСП Москвы о сотрудничестве. Уведомления в адрес указанных органов и организаций подписываются руководителем контрольного мероприятия. 
[bookmark: _Hlk237424674]В ходе подготовки к проведению контрольного осмотра руководителем контрольного мероприятия по предложению руководителя рабочей группы может быть принято решение о привлечении также специализированных организаций (лабораторий).
Привлекаемая специализированная организация (лаборатория) должна обладать аккредитацией и(или) подтвержденной компетенцией в соответствующей области для выполнения заявленных исследований.
2.5. Состав Комиссии КСП Москвы по проведению контрольного осмотра (далее – Комиссия) определяется руководителем рабочей группы из числа членов рабочей группы в составе не менее двух человек.
Для координации работы Комиссии на объекте из числа членов Комиссии руководитель рабочей группы определяет руководителя Комиссии.

[bookmark: _Toc242191825]3. Порядок проведения контрольных осмотров

3.1. Члены Комиссии в ходе проведения контрольного осмотра обязаны соблюдать действующие требования по охране труда и безопасности работ на объекте, в обязательном порядке проходят соответствующий инструктаж. 
Члены Комиссии обязаны использовать выданные им средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения задач контрольного осмотра (каски, жилеты, специальная обувь и другое).
На объектах с действующим дорожным движением (дороги, мосты, туннели и другое) Комиссия проводит контрольный осмотр только при наличии транспорта сопровождения (машина прикрытия, оснащенная световыми предупреждающими знаками), направляющих конусов и иных согласованных мер обеспечения безопасности. 
Перед началом проведения контрольного осмотра оформляется протокол готовности по примерной форме, приведенной в Приложении 5 к настоящим Методическим рекомендациям. Указанный протокол прилагается к Акту по результатам контрольного осмотра.
В протоколе готовности к проведению контрольного осмотра фиксируются факты прохождения членами Комиссии инструктажа по технике безопасности, перечень используемых средств индивидуальной защиты, технических средств, а также готовность объекта к проведению контрольного осмотра с учетом доступа, погодных и иных условий.
До начала проведения контрольного осмотра фото (скан) протокола готовности направляется руководителю рабочей группы посредством служебной электронной почты или иного согласованного средства связи. 
3.2. В случае воспрепятствования доступу Комиссии на объект руководитель рабочей группы сообщает об этом руководителю контрольного мероприятия. По решению руководителя контрольного мероприятия составляется Акт по факту отказа в допуске на территорию и в помещения, занимаемые проверяемым органом (организацией), согласно форме приложения 7 к Стандарту 1.4. (в случаях проведения контрольного осмотра в отношении объекта, находящегося на балансе проверяемого органа (организации)), либо Акт о воспрепятствовании проведению контрольного осмотра по примерной форме, приведенной в Приложении 6 к настоящим Методическим рекомендациям.
Факты, подтверждающие воспрепятствование доступу Комиссии, фиксируются также с помощью фото- и видеофиксации, которые прилагаются к соответствующему акту. 
3.3. Все выявленные дефекты, факты недостачи, невыполненных работ, простоя техники и иные факты на осматриваемых объектах подлежат фото- и видеофиксации с привязкой к адресным или иным постоянным ориентирам (геотеги, реперные точки).
Основные требования к фотофиксации:
– каждое фото сопровождается пояснением (наименование и место расположения объекта, дата и время фотофиксации);
– обязательна съемка «до/во время/после» контрольных вскрытий.
Материалы фото- и видеофиксации, при необходимости, систематизируются в электронном реестре с указанием даты, времени, места съемки, краткого содержания, имени и размера файла.
Материалы фото- и видеофиксации могут быть приложены к Акту по результатам контрольного осмотра на материальном носителе (флеш-карта) либо распечатаны (для видео – раскадровка).
Факты, установленные и подтвержденные фото- и видеоматериалами и свидетельствующие о фактах нарушений (недостатков), излагаются также письменно в Акте по результатам контрольного осмотра.
3.4. Комиссией проводятся натурные измерения геометрических параметров (длина, ширина, высота, толщина, диаметр) с помощью измерительных приборов (рулетка, нивелир и другое), прошедших проверку.
Результаты полученных физических объемов подлежат пересчету и сопоставлению с позициями смет, актов о приемке выполненных работ как в ходе проведения контрольного осмотра (в части расчетов, не требующих длительного времени или специального программного обеспечения), так и после его окончания и актирования результатов. 
3.5. В случае, если в ходе проведения контрольного осмотра будут получены данные, свидетельствующие о необходимости привлечения специализированной организации (лаборатории), руководитель рабочей группы сообщает об этом руководителю контрольного мероприятия для принятия соответствующего решения.
3.6. В случае отказа представителя проверяемого органа (организации), генерального подрядчика на объекте от проведения контрольного вскрытия, непредоставления доступа к конструктивному элементу или воспрепятствования применению методов инструментального контроля Комиссия фиксирует данный факт в Акте по результатам контрольного осмотра и(или) в Акте о воспрепятствовании проведению контрольного осмотра.
3.7. В ходе проведения контрольного осмотра осуществляется сверка записей в исполнительной документации (общий и специальный журналы работ, журналы авторского надзора и другая нормативно-техническая документация) с датами фактического производства работ/поставки материалов (оборудования) и периодами оплаты согласно актам о приемке выполненных работ, материалов (оборудования).
3.8. Для автоматизации выбора методов контрольных действий и структурирования выявляемых отклонений с учетом факторов рисков Комиссия использует единую матрицу по видам объектов капитального строительства (реконструкции) и конструктивным элементам, пример формы и содержания которой приведен в Приложении 7.
3.9. Определение степени строительной готовности объекта осуществляется по результатам контрольного осмотра методом весовых коэффициентов.
Общий процент строительной готовности объекта определяется по формуле:
P = (V1 × P1) + (V2 × P2) + … + (Vi × Pi),
где:
Vi — весовой коэффициент i-го конструктивного элемента или вида работ, устанавливаемый Комиссией на основе проектной документации; сумма всех весовых коэффициентов должна быть равна 1,0;
Pi — фактический процент готовности i-го конструктивного элемента или вида работ, определенный Комиссией по результатам натурного обследования.
Примерная форма Оценочного листа для расчета строительной готовности зданий приведена в Приложении 8 к настоящим Методическим рекомендациям. Оценочный лист прилагается к Акту по результатам контрольного осмотра.
3.10. Выявленные расхождения между техническими (проектными) и фактическими показателями подлежат обязательному отражению в Акте по результатам контрольного осмотра, если они превышают допустимые нормативные погрешности (с учетом положений действующих регламентов и стандартов о технологических допусках в строительстве) и (или) влияют на стоимость выполненных работ, безопасность объекта либо на соответствие проектной документации, а также в случае использования (установки) не предусмотренных проектной документацией (договором) материалов и/или оборудования.
Расчет размера избыточных расходов бюджетных средств производится на основании выявленных расхождений между результатами натурных обмеров, данных технической документации, актов о приемке выполненных работ, платежных документов и, при необходимости, заключений экспертов.
Сумма избыточных расходов в части невыполненных работ определяется как произведение объема работ, принятого по актам о приемке выполненных работ, за вычетом фактического объема работ и стоимости единицы работы по контракту (смете) с учетом коэффициентов, налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и условий контракта.
Сумма избыточных расходов в части использования (установки) не предусмотренных проектной документацией материалов и/или оборудования определяется как произведение объема фактически примененных материалов (поставленного оборудования), по которым установлено расхождение, и разницы между стоимостью единицы материала (оборудования) согласно контракту (смете), с учетом коэффициентов, НДС и условий контракта, при условии возможности использования материалов (оборудования) на объекте согласно действующим нормам и правилами. В остальных случаях сумма избыточных расходов рассчитывается на весь объем материалов (оборудования), не предусмотренных проектной документацией. 
3.11. В случае неполучения документов, невозможности завершения измерений, получения промежуточных лабораторных результатов либо выявления обстоятельств, требующих дополнительной проверки, руководитель контрольного мероприятия может принять решение о повторном (дополнительном) контрольном осмотре.

[bookmark: _Toc242191826]4. Оформление результатов контрольных осмотров


4.1. По результатам контрольного осмотра Комиссией формируется Акт 
по примерной форме, приведенной в Приложении 9 к настоящим Методическим рекомендациям.
Акт по результатам контрольного осмотра составляется в одном экземпляре и в качестве промежуточного акта с учетом требований п.3.14. Стандарта 1.4. прилагается к Акту по результатам контрольного мероприятия в проверяемом органе (организации).
Копия Акта по результатам контрольного осмотра может быть предоставлена проверяемому органу (организации), иным органам (организациям), должностные лица которых участвовали в проведении контрольного осмотра, при наличии соответствующих запросов с их стороны. 
4.2. При неявке уполномоченных должностных лиц для проведения контрольного осмотра, уведомленных в установленном порядке (п.2.4. настоящих Методических рекомендаций), в Акте по результатам контрольного осмотра ставится отметка «Представитель (ФИО, орган (организация) ______ не явился, о времени и месте контрольного осмотра извещен надлежащим образом».
4.3. Акт по результатам контрольного осмотра считается составленным при наличии подписей членов Комиссии. 
В целях ознакомления с содержанием Акта по результатам контрольного осмотра его подписание может быть предложено также должностным лицам, участвующим в контрольном осмотре, которые имеют право подписать акт без пояснений и замечаний либо с пояснениями и замечаниями. 
[bookmark: _Hlk239240744]Отказ от подписей фиксируется членами Комиссии в Акте по результатам контрольного осмотра посредством проставления отметки «от ознакомления с Актом посредством его подписания отказался», с указанием обстоятельств получения отказа.
Приложение 1
к Методическим рекомендациям

[bookmark: _Toc242191827]Справочник отдельных понятий для подготовки и проведения контрольных осмотров

	№
	Термин
	Определение
	Значение для целей проведения контрольных осмотров
	Типичные технологические и финансовые отклонения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Асфальтогранулят (лом асфальтобетона)
	Материал, получаемый в результате холодного фрезерования (срезания) изношенных асфальтобетонных покрытий.
	Относится к категории возвратных материалов, обладающих рыночной стоимостью и подлежащих учету для снижения затрат бюджета
	Отсутствие возвратных сумм в актах о приемке выполненных работ; неотражение объемов полученного лома; необоснованное списание затрат на утилизацию

	2.
	Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР)
	Первичный документ, подтверждающий соответствие выполненных работ, скрываемых последующими этапами, требованиям проекта и СП
	Является обязательным правовым основанием для разрешения производства последующих циклов работ и их последующей оплаты
	Оформление АОСР без фактического проведения контроля; несоответствие дат приемки логистике поставок материалов

	3.
	Авторский надзор
	Совокупность действий разработчика проектной документации, осуществляемых в целях обеспечения соответствия строящегося объекта проекту
	Позволяет верифицировать законность внесенных в ходе строительства изменений в первоначальные проектные решения
	Формальное ведение журнала авторского надзора; согласование изменений, ухудшающих эксплуатационные свойства объекта

	4.
	Битумная эмульсия
	Дисперсная система, применяемая для обработки (подгрунтовки) слоев дорожной одежды с целью обеспечения их сцепления (адгезии)
	Технологический элемент, обеспечивающий монолитность дорожной одежды и предотвращающий преждевременный сдвиг слоев
	Полное или частичное исключение операции по розливу эмульсии при сохранении затрат на ее приобретение в отчетных документах

	5.
	Входной контроль
	Контроль качества поступающих на строительную площадку материалов, изделий и оборудования на соответствие ГОСТ и проекту
	Является первичным способом проверки фактов использования на объекте некачественной, бывшей в употреблении или несоответствующей проекту продукции (материалов, оборудования)
	Отсутствие паспортов качества и сертификатов; ведение журнала входного контроля без учета фактического выполнения работ; замена марок материалов на более дешевые

	6.
	Временные здания и сооружения
	Производственные, складские, вспомогательные и жилые объекты, возводимые на период строительства для нужд производства СМР
	Оплачиваются за счет лимитированных затрат; подлежат проверке на предмет их фактического возведения и последующего демонтажа
	Включение в акты о приемке выполненных работ затрат на возведение временных городков, которые фактически отсутствуют или предоставлены сторонними лицами

	7.
	Геотекстиль / Геосетка
	Синтетическое полотно (сетка), укладываемое между слоями дорожного полотна для армирования и предотвращения трещинообразования
	Элемент скрытых работ, напрямую влияющий на межремонтные сроки эксплуатации и несущую способность дорожного покрытия
	Недовыполнение объемов укладки; замена проектной геосетки на более тонкие, дешевые аналоги с низким модулем упругости

	8.
	Завышение объемов строительно-монтажных работ
	Включение в акты о приемке выполненных работ количественных и стоимостных показателей работ, фактически не выполненных на объекте
	Квалифицируется как нарушение, влекущее избыточное использование средств бюджета города Москвы
	Предъявление к оплате невыполненных объемов (приписки кубических и квадратных метров, площадей окраски, облицовки)

	9.
	Замена строительных материалов
	Несогласованное применение материалов и оборудования, отличающихся по марке, сорту или производителю от проектных спецификаций
	Ведет к завышению сметной стоимости и ухудшению конструктивной безопасности строящегося объекта
	Установка стандартных конструкций вместо энергоэффективных; замена премиальных фасадных систем на бюджетные аналоги

	10.
	Исполнительная документация
	Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и состояние объекта в процессе строительства
	Служит основным источником информации для проведения камерального анализа при подготовке к проведению контрольного осмотра
	Несоответствие исполнительных схем реальным геометрическим параметрам; неподтвержденные подписи ответственных должностных лиц

	11.
	Керн
	Цилиндрический образец (высверленный фрагмент) материала, извлекаемый из монолитной конструкции для лабораторных испытаний
	Позволяет установить фактическую толщину конструктивных слоев и физико-механические свойства материала
	Искажение толщины асфальтобетонного полотна или бетонной плиты; несоответствие коэффициента уплотнения нормативным требованиям

	12.
	Коэффициент уплотнения
	Отношение фактической плотности уложенного материала (грунта, песка, щебня, асфальта) к его максимальной лабораторной плотности
	Несоблюдение коэффициента ведет к просадкам, образованию колейности и разрушению конструкций
	Списание инертных материалов по объему «в рыхлом теле» без применения понижающего коэффициента

	13.
	Лимитированные затраты
	Часть сметной стоимости, предназначенная для покрытия дополнительных расходов (зимнее удорожание, непредвиденные работы и др.)
	Требуют контроля на предмет обоснованности их начисления в зависимости от фактических условий производства работ
	Начисление коэффициента зимнего удорожания на объемы СМР, которые по журналам работ выполнялись исключительно в летний период; выплата непредвиденных затрат при отсутствии документальных подтверждений их выполнения

	14.
	Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК)
	Предельная стоимость государственного контракта, определяемая на этапе закупки на основе сметных нормативов и рыночного анализа
	Базовая величина для расчета ущерба и применения коэффициента тендерного снижения при выявлении завышений 
	Завышение НМЦК на этапе проектирования путем включения в сметы избыточных технологических этапов или расценок

	15.
	Непредвиденные работы и затраты (НСР)
	Резерв средств в смете (2–10%) для возмещения стоимости работ, потребность в которых возникает в процессе разработки исполнительной документации
	Один из способов необоснованного увеличения стоимости контракта через подписание дополнительных соглашений
	Оплата за счет средств НСР работ, которые изначально содержались в основных разделах проекта; отсутствие расчетов и обоснований

	16.
	Натурный обмер
	Способ прямого количественного измерения параметров объекта (длина, ширина, высота, диаметр) с использованием поверенных приборов
	Основной практический метод выявления физического дефицита строительного объема по сравнению с актами приемки
	Выявление несоответствий между оплаченным линейным объемом инженерных коммуникаций и их фактической протяженностью

	17.
	Песчаная постель
	Конструктивный слой из уплотненного песка под трубопроводами или фундаментами для защиты от пучения грунта и нагрузок
	Скрытый элемент, обеспечивающий сохранность целостности инженерных сетей от механических повреждений и деформаций
	Полное отсутствие песчаной подготовки (укладка труб непосредственно на материковый грунт или строительный мусор)

	18.
	Преждевременная оплата работ (авансирование сверх установленных лимитов)
	Начисление и выплата бюджетных средств за объемы работ или оборудование, монтаж и наладка которых на объекте еще не завершены
	Нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств; скрытое кредитование подрядной организации
	Включение в акты о приемке выполненных систем вентиляции или лифтового оборудования, находящихся в момент осмотра в заводской упаковке на складе

	19
	Пусконаладочные работы (ПНР)
	Комплекс мероприятий по настройке, испытаниям и вводу в эксплуатацию смонтированного инженерно-технологического оборудования
	Подтверждают готовность систем объекта к безопасной эксплуатации. Проверяются по журналам замеров и тестовым пускам
	Подписание актов ПНР с работами, выполненными в полном объеме, при отсутствии подключения систем к внешним постоянным энергосетям и коммуникациям

	20
	Фрезерование дорожного покрытия.
	Технологический процесс послойного удаления разрушенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия перед укладкой нового.
	Объемы фрезерования жестко лимитируются и проверяются по данным телематики строительной техники.
	Необоснованное увеличение глубины фрезерования в исполнительной документации по сравнению с фактическими параметрами среза.




Приложение 2
к Методическим рекомендациям

[bookmark: _Toc242191828]Примерная форма дорожной карты контрольного осмотра

ДОРОЖНАЯ КАРТА КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА[footnoteRef:4] [4:  Заполняется на камеральном этапе, не позднее чем за один рабочий день до выезда.] 


Объект: ________________________________________________________________________________

Государственный контракт (договор) № _________ от «_____» ________________ 20_____ г. ________________________________________________________________________________

Сумма контракта: ________________________________________________________________

Оплачено: ______________________________________________________________________

Дата выезда: «_____» ________________ 20_____ г.

Руководитель рабочей группы: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Блок А. Камеральный анализ

	№
	Направление анализа
	Предмет анализа
	Результат / Выявленные риски
	Отметка 
«✓»

	1
	2
	3
	4
	5

	А1
	Структура контракта
	Дополнительные соглашения, изменение цены /сроков, замена подрядчика
	
	

	А2
	Сметная документация
	Дублирование позиций, завышенные объемы, повышенные лимитированные затраты
	
	

	А3
	Сроки и объемы
	Короткие сроки выполнения скрытых работ
	
	

	А4
	Даты в документах
	«Зеркальные» даты в актах и журналах входного контроля
	
	

	А5
	Субподрядчики
	Нулевое снижение у субподрядчиков при снижении у генподрядчика
	
	

	А6
	Предыдущие проверки
	Выявленные ранее нарушения, представления, предписания, в том числе неисполненные
	
	

	А7
	Жалобы и обращения
	Обращения граждан, СМИ, депутатские запросы по объекту
	
	



Блок Б. Приоритетные позиции для контрольного осмотра

	№
	Позиция сметы / конструктив
	Основание для проверки
(ссылка на индикатор)
	Метод проверки

	1
	2
	3
	4

	Б1
	
	
	

	Б2
	
	
	

	Б3
	
	
	

	Б4
	
	
	

	Б5
	
	
	



Блок В. Скрытые работы, подлежащие обязательному контролю

	№
	Вид скрытой работы
	Дата АОСР
	Метод верификации (вскрытие / георадар / керн)

	1
	2
	3
	4

	В1
	
	
	

	В2
	
	
	

	В3
	
	
	

	В4
	
	
	

	В5
	
	
	



Блок Г. Материалы для лабораторной верификации

	№
	Наименование материала
	Проектная марка / ГОСТ
	Метод отбора

	1
	2
	3
	4

	Г1
	
	
	

	Г2
	
	
	

	Г3
	
	
	

	Г4
	
	
	

	Г5
	
	
	



Вопросы для подрядчика / заказчика: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Дата формирования карты: «_____» ________________ 20_____ г.

Руководитель рабочей группы, должность: ____________________ / ______________________
                                                                         (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3
к Методическим рекомендациям

[bookmark: _Toc242191829]Примерная форма чек-листа готовности членов комиссии к контрольному осмотру

ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ К КОНТРОЛЬНОМУ ОСМОТРУ[footnoteRef:5] [5:  Заполняется накануне выезда, отмечается «✓».] 


Документы:

☐ Копия государственного контракта (договора) и дополнительных соглашений (при наличии)

☐ Проектная документация (ключевые разделы)

☐ Сметная документация (локальные сметы, ведомости объемов)

☐ Копии актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ за проверяемый период

☐ Дорожная карта контрольного осмотра (Приложение 2)

☐ Бланки: Уведомление (Приложение 4), Акт по результатам контрольного осмотра (Приложение 9), Протокол готовности (Приложение 5), Акт о воспрепятствовании (Приложение 6), Оценочный лист (Приложение 8)

Средства фиксации и измерения:

☐ Фотоаппарат / смартфон с функцией геотегов + зарядные устройства

☐ Видеокамера / режим видеозаписи на смартфоне

☐ Рулетка (5–20 м), лазерный дальномер

☐ Нивелир / тахеометр (при необходимости)

☐ Толщиномер, штангенциркуль

☐ Скреперометр (склерометр) для бетона

☐ Георадар (при наличии)

☐ Пробоотборник для асфальтобетона / керноотборник

☐ Молоток, зубило, шпатель для контрольных вскрытий

☐ Магнитный толщиномер (для проверки металлоконструкций)

☐ Иное (указать)

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

☐ Каска строительная

☐ Сигнальный жилет

☐ Спецобувь с защитным подноском

☐ Защитные очки, перчатки

☐ Страховочная система (при осмотрах на высоте, в подземной части зданий, строений, сооружений)

Организационные вопросы:

☐ Уведомление отправлено не позднее чем за два рабочих дня (отметка о регистрации)

☐ Согласовано время выезда с подрядчиком / заказчиком

☐ Согласовано присутствие экспертов / лаборатории (при необходимости)

☐ Согласовано предоставление строительной техники (при необходимости)

☐ Оценка погодных условий и доступа на объект

☐ члены Комиссии предупреждены о необходимости использования СИЗ на объекте


«_____» ________________ 20_____ г.                              


Руководитель рабочей группы:

____________________________________ / _________________/ _______________________ / 
(должность, подпись, расшифровка подписи): 









(визы членов Комиссии)


Приложение 4
к Методическим рекомендациям

[bookmark: _Toc242191830]Примерная форма уведомления о проведении контрольного осмотра

Руководителю 
(наименование организации, 
должность, Ф.И.О.) 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА

Уважаемый (-ая) ________________________!

В рамках проведения (наименование контрольного мероприятия):_______________________

в период с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20___ г. на объекте: (наименование и точный адрес объекта капитального строительства (реконструкции), либо перечисление объектов (с распределением по дням и времени) будет проводиться контрольный осмотр по проверке объемов, качества и стоимости выполненных работ.

Состав Комиссии Контрольно-счетной палаты Москвы по проведению контрольного осмотра (далее – Комиссия): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должности, ФИО)

Для участия в проведении контрольного осмотра прошу Вас:
1. Обеспечить присутствие на объекте в назначенное время уполномоченных представителей Государственного заказчика, Технического заказчика, Генерального подрядчика и проектной организации (при необходимости) с документами, подтверждающими их полномочия.
Копии доверенностей или иных документов, подтверждающих полномочия должностных лиц, присутствующих при проведении контрольного осмотра, на участие в указанном мероприятии, дачу пояснений и подписание Акта по результатам контрольного осмотра, представить в срок не позднее ___________.
2. Подготовить и представить Комиссии для ознакомления оригиналы следующих документов: 
– общий журнал работ и специальные журналы учета выполнения работ; 
– исполнительную документацию, геодезические схемы, акты освидетельствования скрытых работ; 
– паспорта, сертификаты качества и результаты лабораторных испытаний на примененные строительные материалы и конструкции.
3. Предоставить автомобильный транспорт до места расположения объекта исходя из численности Комиссии.
3. Обеспечить беспрепятственный доступ членов Комиссии и привлеченных экспертов (специалистов лабораторий) на территорию и во все помещения объекта (при контрольных осмотрах на действующие объекты дорожного хозяйства – организовать схему ограждения, наличие транспорта сопровождения (прикрытия, оснащенного световыми предупреждающими знаками)).
4. Предоставить Комиссии безопасные условия для работы, а также техническое содействие (включая, при необходимости, измерительный инструмент, доступ к точкам подключения приборов и строительную технику для проведения контрольных вскрытий конструкций).

Выезд Комиссии на объект назначен на «____» __________ 20___ г. к ______ час. ______ мин.

Руководитель рабочей группы, должность _________________________ /_________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 5
к Методическим рекомендациям
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ПРОТОКОЛ ГОТОВНОСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА

г. ____________________________________________________ «______» ___________ 20____ г. 

Время составления: ________________________________________________________________

Комиссия Контрольно-счетной палаты Москвы по проведению контрольного осмотра (далее – Комиссия) в составе: 

Руководитель Комиссии: ____________________________________________________________
(должность, ФИО)
Члены Комиссии: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(должности, ФИО)

Уполномоченные представители:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(должности, ФИО)

От Государственного заказчика: ______________________________________________________ 
(должность, ФИО)

От Генерального подрядчика: ________________________________________________________
(должность, ФИО)

Объект (наименование и точный адрес объекта): __________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждают готовность к проведению контрольного осмотра, в том числе:

☐ Представителем государственного заказчика (подрядчика) проведен инструктаж по охране труда и безопасности на объекте для Комиссии, в соответствующем журнале имеются подписи членов Комиссии.
☐ У Комиссии имеются все необходимые для проведения контрольного осмотра средства индивидуальной защиты. 
☐ Доступ к объекту предоставлен.
☐ Обеспечено транспортное сопровождение, меры безопасности дорожного движения (для действующих объектов дорожного хозяйства).
☐ В ходе контрольного осмотра будут применены следующие измерительные приборы (наименование, номера и иные идентифицирующие признаки):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
☐ Иное (при необходимости), указать:
___________________________________________________________________________________

[bookmark: _Hlk240273018]Подписи сторон:
Членов Комиссии:

1. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

2. ___________ /______________________/
 	(подпись, расшифровка подписи)

3. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

N. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

Представителей заказчика / подрядчика

1. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

2. ___________ /______________________/
 	(подпись, расшифровка подписи)

3. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

N. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)


Приложение 6
к Методическим рекомендациям
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АКТ
О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА

г. ____________________________________________________ «______» ___________ 20____ г. 

Время составления: ________________________________________________________________

Комиссия Контрольно-счетной палаты Москвы по проведению контрольного осмотра (далее – Комиссия) в составе: 

Руководитель Комиссии: ____________________________________________________________
(должность, ФИО)
Члены Комиссии: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(должности, ФИО)

Объект (наименование и точный адрес объекта): __________________________________________________________________________________
при попытке проведения контрольного смотра на объекте: (наименование и точный адрес объекта) Комиссии было оказано воспрепятствование в осуществлении ее деятельности.

Воспрепятствование выразилось в форме: (отметить нужное) 
☐ Полного или частичного недопуска членов Комиссии и привлеченных экспертов на территорию строительной площадки или в помещения объекта. 
☐ Отказа в предоставлении условий для работы (отсутствие уполномоченных лиц, непредоставление измерительных приборов или техники для вскрытия конструкций). 
☐ Отказа в предоставлении для ознакомления оригиналов общего и специальных журналов работ, исполнительной и учетной документации. 
☐ Иных действий (бездействия), исключающих возможность проведения контрольного осмотра: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Обстоятельства и хронология события: (подробно описывается, кто именно не допустил Комиссию, какие приводились аргументы)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Факты зафиксированы с помощью: (указать средства фото- или видеофиксации при наличии)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Лица, совершившие действия (бездействие), повлекшие невозможность проведения контрольного осмотра:
1. ____________________________________________________________________________ (ФИО, должность, наименование организации)
2. ____________________________________________________________________________ (ФИО, должность, наименование организации)
3. ____________________________________________________________________________ (ФИО, должность, наименование организации)

Подписи сторон:
Членов Комиссии:

1. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

2. ___________ /______________________/
 	(подпись, расшифровка подписи)

3. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

N. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

С настоящим Актом ознакомлен, копию получил: 

«_____» ________________ 20_____ г.                              ______________________ /____________/                               
 (подпись лица, осуществившего недопуск) (ФИО)

Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом отказался:

______________________ /_________________ /_____________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица проверяемого органа (организации)
Приложение 7
к Методическим рекомендациям
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	Код
	Конструктивный блок / Вид объекта
	Контрольные точки
	Фактор риска
	Методы контрольных действий

	1
	2
	3
	4
	5

	A.1
	Здания: 
Подземная часть и фундаменты
	Физические объемы выемки/вывоза грунта, геометрические параметры песчано-гравийного основания, класс прочности бетона, коэффициенты армирования.
	Отклонения по объемам утилизируемого грунта; занижение проектной толщины бетонной подготовки; несанкционированная замена проектной арматуры на аналоги меньшего диаметра.
	Метод ультразвукового исследования бетона, склерометрия, шурфление, поверочный геодезический замер.

	A.2
	Здания: 
Каркас, стены и кровля
	Вертикальность и планово-высотное положение стен; толщина, плотность и структура утеплителя; непрерывность гидроизоляционного ковра.
	Недовыполнение объемов межэтажных перекрытий; сокращение нормативных слоев тепло- и гидроизоляции; замена проектных кровельных материалов компонентами с более низкими эксплуатационными свойствами.
	Натурные линейные измерения, неразрушающий контроль, лазерное 3D-сканирование, тепловизионное обследование.

	A.3
	Здания: Внутренняя отделка и остекление
	Площадь облицовки, соблюдение регламентов штукатурных и малярных работ, соответствие фасадных систем и оконных блоков проекту.
	Завышение площадей в отчетности; исключение отдельных технологических этапов (грунтование); монтаж стандартных стеклопакетов вместо энергоэффективных систем.
	Выборочное локальное вскрытие слоев, инструментальный обмер лазерным дальномером, сверка заводской маркировки.

	Б.1
	Линейные объекты: Демонтаж и фрезерование
	Фактическая глубина и площадь фрезерования дорожного полотна; объемы демонтированного бортового камня и образующегося асфальтогранулята.
	Завышение толщины снятия слоя в актах; отсутствие надлежащего возвратного учета и оприходования лома асфальтобетона (асфальтогранулята).
	Геодезическое нивелирование, анализ данных бортовых компьютеров дорожных фрез, встречная проверка ТТН полигонов.

	Б.2
	Линейные объекты: Подстилающие слои
	Коэффициент уплотнения насыпного грунта; фракционный состав оснований, соблюдение продольных и поперечных уклонов трассы.
	Неучет коэффициента уплотнения при списании инертных материалов (песок, щебень); замена высокопрочного гранитного щебня известняковыми породами.
	Отбор кернов, лабораторное испытание материалов на сдвиг и прочность, сквозной инструментальный мониторинг профиля.

	Б.3
	Линейные объекты: Финишные слои и разметка
	Фактическая толщина и адгезия верхнего слоя асфальтобетона; световозвращающие параметры разметки, наличие проектных геосеток.
	Занижение толщины асфальтобетонного покрытия; отсутствие розлива битумной эмульсии; нанесение краски вместо долговечного термопластика.
	Высверливание цилиндрических образцов (кернов), лабораторная экспертиза состава, измерение параметров разметки рефлектометром.

	В.1
	Инженерные сети: Трубопроводы и кабели
	Протяженность трасс, глубина заложения коммуникаций, диаметр и материал труб/кабелей, устройство песчаного основания и защитных футляров.
	Укладка труб заниженного диаметра или толщины стенки; монтаж бывших в употреблении элементов; сокращение проектной глубины траншей.
	Шурфление, применение трассоискателей и георадаров, измерение диаметров штангенциркулем.

	В.2
	Инженерные сети: Оборудование и ПНР
	Заводская марка, серийный номер, страна происхождения агрегатов, фактическая работоспособность, проведение ПНР.
	Поставка 
некачественной, бывшей в употреблении или несоответствующей проекту продукции (материалов, оборудования); преждевременная оплата до завершения фактического монтажа и настройки оборудования.
	Проведение тестового запуска систем, сверка номеров с дилерскими базами, анализ журналов замеров параметров ПНР.



Общие индикаторы рисков, 
выявляемых в ходе проведении контрольного осмотра
	№
	Индикатор риска
	Риск
	Метод выявления риска

	1
	2
	3
	4

	1.
	Видимые дефекты скрытых зон без замечаний технического надзора
	подписание Акта освидетельствования скрытых работ (АОСР) 
без осуществления фактического строительного контроля
	Контрольное вскрытие

	2.
	Отсутствие / нечитаемая заводская маркировка на оборудовании
	поставка 
некачественной, бывшей в употреблении или несоответствующей проекту продукции (материалов, оборудования)
	сверка серийных номеров, запрос дилеру

	3.
	строительные площадки без мусора при наличии планируемых значительных затрат на его вывоз
	необоснованное оформление утилизации отходов
	анализ и сверка данных в электронных журналах весового контроля, талоны полигонов

	4.
	Наличие признаков подмены материалов аналогами (несоответствие упаковки, маркировки, паспортов и транспортных документов)
	Завышение контрактной (договорной) стоимости 
	фотофиксация на складе

	5.
	Отсутствие следов пусконаладки при оплате работ в полном объеме
	Оплата невыполненных услуг и пусконаладочных работ
	Определение фактов тестовых запусков, анализ журналов замеров, актов монтажа оборудования

	6.
	Сухое основание перед укладкой асфальта (нет следов битумной эмульсии), отсутствие геосетки в асфальтобетонном дорожном покрытии
	Нарушение технологии (экономия материалов, влекущая брак)
	Визуальный контроль, испытание керна на сдвиг

	7.
	Бывший в употреблении бортовой камень со следами старого раствора или повреждениями
	Использование бывших в употреблении материалов, оплата новых материалов в отсутствие фактической поставки
	Проверка паспортов, обмер геометрии

	8.
	Расхождение данных бортового компьютера фрезы с талонами полигона
	Несанкционированное обращение (изъятие) асфальтогранулята
	Телематика фрез, встречная проверка товарно-транспортных накладных (ТТН)

	9.
	Отсутствие водоотводных канавок после устройства дорожной одежды
	Нарушение технологии, создающее риски преждевременного разрушения объекта
	Визуальный осмотр, нивелирование

	10.
	Трещины, раковины, шелушение бетона в возрасте более 28 суток, потемнение бетона
	Нарушение технологии твердения, (набора прочности), дефекты структуры материала
	Ультразвуковой контроль, склерометр

	11.
	Отсутствие пароизоляционного слоя в конструкции стены или кровли
	Недовыполнение объемов материалов, влекущее скрытый дефект
	Контрольное вскрытие, тепловизор

	12.
	Расхождение BIM-модели с фактическим состоянием
(цифровой индикатор)
	Отклонение от проектный решений
	Наложение 3D-скана на BIM

	13.
	Данные телематики техники показывают простой при оплаченных машино-часах
(посредством ГЛОНАСС-мониторинг)
	Завышение (искажение данных) по использованию техники
	Анализ треков, сравнение с актами о приемке выполненных работ

	14.
	Расхождение данных весового контроля на полигонах с ТТН подрядчика 
(посредством АИС ОССиГ / весовой контроль)
	Отражение объемов вывоза грунта и строительного мусора без учета фактических объемов
	Встречная проверка с полигонами

	15.
	Фотоотчеты в АИС «Мосгорзаказ» показывают отсутствие работ при оплаченных этапах
	Включение в отчетность фактически невыполненных объемов работ
	Сравнение снимков разных дат



Специфические индикаторы рисков при проведении контрольного осмотра
	№
	Тип объекта
	Специфический индикатор риска
	Риск
	Метод проверки

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Школы, детские сады
	Отсутствие сертификатов пожарной безопасности на отделочные материалы
	Применение горючих материалов, нарушение требований безопасности
	Запрос сертификатов, лабораторный анализ

	2.
	Школы, детские сады
	Заниженная высота ограждения территории относительно проектных и(или) нормативных требований
	Недовыполнение объемов элементов безопасности
	Натурный обмер, рулетка

	3.
	Больницы, поликлиники
	Отсутствие или несоответствие проектных решений систем вентиляции и(или) обеззараживания воздуха в операционных и помещениях с повышенными санитарными требованиями
	Исключение из состава СМР специализированного оборудования
	Пусконаладка, проверка проектных решений

	4.
	Больницы
	Установка бытовых, а не медицинских газовых систем
	Несанкционированная замена технологического оборудования
	Сверка серийных номеров, регистрационных удостоверений на медицинские изделия, выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

	5.
	Автомобильные дороги
	Отсутствие водопропускных труб в проектных местах
	Недовыполнение объемов гидротехнических сооружений
	Визуальный осмотр, геодезия

	6.
	Автомобильные дороги
	Несоответствие радиусов закруглений проектным
	Нарушение нормативных параметров геометрии дорожного полотна
	Тахеометр, лазерное сканирование

	7.
	Мосты, путепроводы
	Отсутствие гидроизоляции плиты проезжей части
	Скрытый технологический дефект конструкции
	Контрольное вскрытие, георадар

	8.
	Мосты
	Применение подшипников скольжения вместо проектных опорных частей
	Несанкционированная замена критических элементов конструкции
	Визуальный осмотр, проверка паспортов

	9.
	Инженерные сети
	Отсутствие песчаной постели под трубами
	Сокращение объемов скрытых технологических слоев
	Контрольное вскрытие, шурфление

	10.
	Инженерные сети
	Уменьшение сечения кабеля против проектного
	Поставка не проектных ресурсов (материалов заниженного качества)
	Штангенциркуль, сверка с паспортом

	11.
	Благоустройство
	Высадка саженцев меньшего возраста/размера против проектных
	Несоответствие качественных характеристик посадочного материала
	Обмер стволов, кроны, сверка с проектом

	12.
	Благоустройство
	Отсутствие геотекстиля под пешеходными дорожками
	Сокращение проектных объемов скрытых работ
	Контрольное вскрытие




Приложение 8
к Методическим рекомендациям

[bookmark: _Toc242191834]Примерная форма оценочного листа расчета процента строительной готовности объекта 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РАСЧЕТА ПРОЦЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

Объект: ____________________________________________________________

Расчет общей строительной готовности объекта выполнен путем перемножения фактического процента готовности каждого отдельного конструктивного элемента (вида работ) на его нормативный весовой коэффициент. 
Сумма весовых коэффициентов всех элементов равна единице (1,0).

Таблица расчета строительной готовности объекта[footnoteRef:6] [6:  Распределение весовых коэффициентов (Vi) в пределах установленных диапазонов утверждается руководителем рабочей группы индивидуально для каждого объекта до начала выезда на основе анализа проектной документации.] 


	№ п/п
	Наименование конструктивного элемента / вида работ
	Установленный весовой коэффициент элемента (Vi)
	Фактическая готовность элемента по результатам осмотра (Pi), %
	Взвешенный процент готовности элемента (Vi × Pi), %
	Примечания (обоснование процента готовности)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Земляные работы
	
	
	
	

	2.
	Подземная часть строения (фундаменты, стены подвала, гидроизоляция)
	
	
	
	

	3.
	Конструктив надземной части (каркас здания, несущие стены, перекрытия, перегородки)
	
	
	
	

	4.
	Кровля (стропильная система, утепление, пароизоляция, финишное кровельное покрытие)
	
	
	
	

	5.
	Внешняя отделка и остекление (фасадные системы, оконные и входные блоки, витражи)
	
	
	
	

	6.
	Внутренняя отделка помещений (штукатурные, малярные, плиточные работы, устройство полов)
	
	
	
	

	7.
	Внутренние инженерные системы (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети)
	
	
	
	

	8.
	Слаботочные системы (системы связи и передачи данных (телефония, локальные вычислительные сети и т.д.), системы безопасности, системы автоматизации и диспетчеризации, мультимедийные системы, системы экстренной связи для маломобильных групп населения)
	
	
	
	

	9.
	Технологическое оборудование (лифты, насосные станции, трансформаторы, пусконаладка)
	
	
	
	

	10.
	Наружные инженерные сети (магистральные трубопроводы, кабели, точки подключения)
	
	
	
	

	11.
	Благоустройство территории (вертикальная планировка, асфальтирование проездов, озеленение)
	
	
	
	

	Х
	ИТОГО:
	1,0
	Х
	_Х 
	Х



На основании расчета по формуле:
P=(V1×P1)+(V2×P2)+⋯+ (Vi×Pi)

Общий интегральный процент строительной готовности объекта составляет: ___________ __________________________________________(процент прописью)

Подписи лиц, участвующих в определении строительной готовности:

1. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

2. ___________ /______________________/
 (подпись, расшифровка подписи)

3. ___________ /______________________/ 
Приложение 9
к Методическим рекомендациям

[bookmark: _Toc242191835]Примерная форма акта по результатам контрольного осмотра

АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА ОБЪЕКТА

г. ____________________________________________________ «______» ___________ 20____ г. 

Время составления: ________________________________________________________________

Комиссия Контрольно-счетной палаты Москвы по проведению контрольного осмотра (далее – Комиссия) в составе: 
Руководитель Комиссии: ____________________________________________________________
(должность, ФИО)
Члены Комиссии: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(должности, ФИО)

В присутствии уполномоченных представителей:
от Государственного заказчика: ______________________________________________________ ,
(должность, ФИО)
действующего на основании_________________________________________________________,
(наименование документа (доверенность, устав, иное) и его реквизиты)

от Генерального подрядчика: ________________________________________________________
(должность, ФИО)
действующего на основании_________________________________________________________,
(наименование документа (доверенность, устав, иное) и его реквизиты)

(при неявке представителей – «Представитель (ФИО, орган (организация) ______ не явился, о времени и месте контрольного осмотра извещен надлежащим образом»).

В рамках проведения (наименование мероприятия) провела контрольный осмотр на объекте капитального строительства (реконструкции): ___________________________________________ __________________________________________________________________________________ 

В ходе проведения контрольного осмотра установлены следующие факты: 

1. Строительная готовность объекта составляет ______________ (согласно оценочному листу расчета процента строительной готовности объекта).

2. Состояние исполнительной и учетной документации: 
Общий журнал работ и специальные журналы ведения СМР: ______________________________ 
(указывается статус: актуальны, заполнены, ведутся с нарушениями, не представлены)
___________________________________________________________________________________

3. Результаты инструментальных измерений и сопоставительного анализа.
3.1. По результатам проверки соответствия геометрических параметров и фактических объемов выполненных работ данным актов о приемке выполненных работ выявлены следующие расхождения:

	№ п/п
	Конструктивный элемент
	Объем по проектной документации
	Объем, принятый согласно актам о приемке выполненных работ
	Фактический объем по результатам натурного обмера Комиссии
	Отклонение / примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



3.2. При контроле качественных характеристик примененных строительных материалов и скрытых работ выявлены следующие несоответствия проекту и требованиям технических регламентов (при привлечении специализированных экспертных организаций (лабораторий) указывается их наименование): _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(описываются дефекты, применение других материалов, отсутствие слоев пароизоляции и т.п.)

3.3. При исследовании качественных характеристик примененных строительных материалов и скрытых работ с привлечением специализированных экспертных организаций (лабораторий):

___________________________________________________________________________________
(указывается их наименование)

отобраны образцы материалов на предмет определения их соответствия проекту и требованиям технических регламентов (с последующим предоставлением лабораторного заключения):
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(указываются способ отбора материалов, наименование материалов, конструкций и привязок участков отбора материалов)

3.4. Установлены иные факты: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Заключение по результатам контрольного осмотра: 
Выявленные расхождения и технологические отклонения приняты в качестве основы для проведения последующего камерального расчета размера избыточно использованных бюджетных средств.
(Иные выводы).

Приложения к Акту:
– Оценочный лист расчета процента строительной готовности объекта на ___ л.
– Протокол готовности к проведению контрольного осмотра на __ л.
– Материалы фото- и видеофиксации на ___ л.
– Копия заключения специализированной организации (лаборатории) на ___ л (при наличии).

Подписи членов Комиссии:

1. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

2. ___________ /______________________/
 	(подпись, расшифровка подписи)

3. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

N. ___________ /______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

С результатами контрольного осмотра ознакомлен, копию Акта получил: 
От Государственного заказчика: _____________ / _____________ / «_____» _______ 20____ г. 
(подпись, расшифровка подписи)

От Генерального подрядчика: _____________ / _____________ / «_____» _______ 20____ г. 
(подпись, расшифровка подписи)

Пояснения, замечания (при наличии):
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



От ознакомления с Актом посредством его подписания отказался:
______________________ /_________________ /_____________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица проверяемого органа (организации)

Обстоятельства получения отказа:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

