Приложение 5

Примерное содержание запросов, направляемых в адрес отдельных участников реализации Программы реновации

К числу основных участников реализации Программы реновации относятся:

– Департамент финансов города Москвы;

– Департамент городского имущества города Москвы;

– Департамент экономической политики и развития города Москвы (осуществляет мониторинг исполнения);

– органы исполнительной власти, входящие в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, а также их подведомственные учреждения и предприятия;

– Префектуры административных округов города Москвы;

– Московский фонд реновации жилой застройки.

1. Общие вопросы:

1.1. Значения установленных показателей за отчетный период и нарастающим итогом, а также сведения о причинах их недостижения или перевыполнения, планируемых корректирующих мероприятиях (по показателям и участникам, указанным в приложении 4).

1.2. Расходы участника на реализацию Программы реновации, с указанием отдельно расходов по подведомственным учреждениям и предприятиям, с детализацией по направлениям расходования и указанием целевых статей расходов. В случае неполного исполнения бюджетных ассигнований по состоянию на отчетную дату указать причины.

1.3. Сведения о необходимости разработки нормативных правовых актов, методик, нормативов и иных документов, требующихся для исполнения соответствующих расходов бюджета в рамках реализации Программы реновации, с указанием плановых сроков утверждения.

2. Отдельные вопросы участникам реализации Программы реновации:

2.1. Департаменту финансов города Москвы – сведения об общих бюджетных расходах на реализацию Программы реновации (по форме таблицы 1).

2.2. Департаменту градостроительной политики города Москвы (Координатору Программы реновации):

– информация о ходе реализации Программы реновации по форме таблицы 2;

– перечень домов, планируемых к расселению в рамках Программы реновации в ______годах (с указанием планируемых сроков, количества квартир и общей площади жилых помещений);

– сведения о планируемом использовании (после расселения) домов, имеющих признаки авторской архитектуры, представляющих собой историко-архитектурную или градостроительную ценность, включенных в Программу реновации и не подлежащих сносу (пообъектно);

– сведения о результатах проведенных органами исполнительной власти города Москвы, иными органами и организациями опросов граждан относительно их мнения о Программе реновации и ходе ее реализации, а также прочих подобных статистических исследований (с приложением копий подтверждающих документов).

2.3. Департаменту экономической политики и развития города Москвы – сведения о результатах мониторинга исполнения Программы реновации.

2.4. Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы – сведения о показателях ППТ, утвержденных в целях реализации Программы реновации (в первоначальных и последующих редакциях), по форме таблицы 3.

2.5. Департаменту строительства города Москвы:

– сведения о домах, построенных в рамках реализации АИП и переданных или планируемых к передаче под переселение для реализации Программы реновации, по форме таблицы 4;

– сведения о домах, проектирование и строительство которых осуществляется в рамках АИП и планируемых к передаче под переселение для реализации Программы реновации, по форме таблицы 5;

– сведения об объектах социальной инфраструктуры, построенных на территории кварталов реновации, по форме таблицы 6;

– сведения об объектах социальной инфраструктуры, проектирование и строительство которых осуществляется на территории кварталов реновации, по форме таблицы 7.

2.6. Фонду реновации:

– копия плана деятельности на ___год (со всеми приложениями);

– штатное расписание по состоянию на ___, а также сведения о фактической численности работников по состоянию на ____ и плановых показателях численности работников на ____, с обоснованием причин увеличения штатной численности в указанных периодах;

– сведения о домах, построенных по Программе реновации, по форме таблицы 8;

– сведения о домах, проектирование и строительство которых осуществляется Фондом реновации на «стартовых» площадках, по форме таблицы 9;

– сведения о реализуемых Фондом реновации мероприятиях по проектированию и строительству объектов на территории кварталов реновации, по форме таблицы 10;

– сведения о домах, проектирование и/или строительство которых приостановлено, по форме таблицы 11;

– копия Директивного графика ввода и передачи под заселение жилых объектов, а также пообъектные сведения о причинах актуализации данных;

– сведения о фактическом исполнении субсидий, предоставленных в качестве имущественного взноса города Москвы и на финансовое обеспечение текущей деятельности, с детальным указанием направлений расходования средств (раздельно по каждому виду субсидии);

– сведения о направлениях расходования выручки, планируемой к получению в ____ годах (с приложением документов, регламентирующих такие направления);

– сведения о ходе разработки концепции, определяющей условия и сроки выхода Фонда реновации на самоокупаемость.

Таблицы

Таблица 1 «Сведения о расходах на реализацию 
Программы реновации»

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Исполнено бюджетных ассигнований с начала реализации Программы реновации на _____ | Объем финансирования в ____ году |  | Причины неполного освоения бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (СБР на ____) | Исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  |  |  |

Таблица 2 «Сведения о ходе реализации Программы реновации»

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во, ед. |  | Общая площадь жилых помещений* |  | Кол-во квартир, ед. |  | Семей, тыс. |  | Человек, тыс. |  | Пояснения и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нарастающим итогом | В отчетном периоде | Нарастающим итогом | В отчетном периоде | Нарастающим итогом | В отчетном периоде | Нарастающим итогом | В отчетном периоде | Нарастающим итогом | В отчетном периоде |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Дома, по которым: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | начато расселение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поадресно** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | завершено расселение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поадресно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Стартовые» дома, в которые ведется переселение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поадресно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дома, не подлежащие сносу, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поадресно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дома, решение о сохранении которых не принято, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поадресно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дома, включенные в Программу реновации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По административным округам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Дома, дополнительно включенные в Программу реновации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По административным округам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

** Здесь и далее – с указанием административного округа города Москвы и района.

Таблица 3 «Сведения о показателях ППТ кварталов реновации»

| № п/п | Наименование ППТ | Временной период* | Этажность (ед., метров) |  |  | Площадь домов в габаритах наружных стен (тыс. кв. метров) | Кол-во жителей (человек) | ДОУ, кол-во мест (ед.) | ОУ, кол-во мест (ед.) | Объекты здрав-я, кол-во посещений в смену (ед.) | Причины корректировок показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Max | Средняя |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | после (в.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | после (в.N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | после (в.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | после (в.N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* До, после начала реализации Программы реновации, в.1, в.N – редакции, предусматривающие изменение характеристик по анализируемым показателям; к заполнению только в части изменения сведений по ППТ по сравнению с представленными за предшествующий отчетный период.

Таблица 4 «Сведения о домах, построенных в рамках реализации АИП 
и переданных (планируемых к передаче) под переселение для реализации Программы реновации»

| № п/п | Адрес объекта (с указанием адм. округа и района) | Этажность* | Дата ввода в эксплуатацию | Дата передачи объекта ДГИ | Квартиры в переданных домах |  |  |  | Машино-места в переданных домах |  | Контрактная стоимость согласно АИП, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Переданных для Программы реновации |  | Всего (ед.) | Кол-во машино-мест для Программы реновации (ед.) | Средства бюджета города Москвы | Средства софинан-я |
|  |  |  |  |  | ед. | тыс. кв. м** | ед. | тыс. кв. м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| Перечислено со счетов Департамента строительства, тыс. рублей | ТДЦ*** по состоянию на отчетную дату, тыс. рублей | ТДЦ с учетом планируемого увеличения, тыс. рублей (с указанием причин) | Проектирование, сумма всех затрат, тыс. рублей | Строительство |  | Причины нарушения сроков строительства (при отклонении знач. гр.19 и гр.4) | Затраты на тех. прис-е к инженерным сетям, тыс. рублей (в разбивке по видам) | Иные затраты, тыс. рублей (с указанием типов затрат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма всех затрат, тыс. рублей | Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору) |  |  |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

* В случае, если дом переменной этажности, высоту указывать через дефис в отношении всех секций.

** Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

*** Здесь и далее – твердая договорная цена (стоимость всех заключенных договоров по объекту (в том числе на технологическое присоединение к инженерным сетям).

Таблица 5 «Сведения о домах, проектирование и строительство которых осуществляется в рамках АИП и планируемых к передаче под переселение для реализации Программы реновации»

| № п/п | Адрес объекта (с указанием адм. округа и района) | Этажность* | Квартиры в проектируемых/строящихся домах |  |  |  | Сведения о строительной готовности*** | Проектирование |  | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Планируемых для Программы реновации |  |  | Сумма всех затрат тыс. рублей | Плановая дата получения положит. заключения МГЭ (согласно договору) | Сумма всех затрат, тыс. рублей | Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору) |
|  |  |  | Ед. | Тыс. кв. м** | Ед. | Тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| Реквизиты заключения Мосгосэкспертизы (на проектную док-ю) | Реквизиты разрешения на строительство | Выполнено работ, тыс. рублей |  | Оплачено работ, тыс. рублей**** |  | Причины нарушения сроков выполнения проектирования, строительства (при отклонении значений по гр.10 и гр.13 (для проектирования), промежуточных сроков и графика строительства) | Дата первого акта по ф. КС-2***** | Дата первого акта по ф. КС-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На отчетную дату | Всего | На отчетную дату |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

* В случае, если дом переменной этажности, высоту указывать через дефис в отношении всех секций.

** Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

*** Например: ведутся проектно-изыскательские работы, выполнены подготовительные работы, ведется работа по обустройству котлована, осуществляется работа по устройству фундамента, ведется устройство каркаса, монтаж кровли, ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, осуществляется внутренняя отделка помещений, выполняются работы по благоустройству, ведутся пусконаладочные работы и пр. Также предлагается указать процент строительной готовности.

**** С учетом предоставленных авансов.

***** С приложением копий соответствующих актов (аналогично по гр.21).

Таблица 6 «Сведения об объектах социальной инфраструктуры, 
построенных на территории кварталов реновации»

| № п/п | Адрес объекта | Мощность* | Дата ввода в эксплуатацию | Контрактная стоимость согласно АИП, тыс. рублей |  | Перечислено со счетов Департамента строительства, тыс. рублей | ТДЦ** по состоянию на отчетную дату, тыс. рублей | ТДЦ с учетом планируемого увеличения, тыс. рублей (с указанием причин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Москвы | Средства софинан-я |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ППТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| Проектирование, сумма всех затрат, тыс. рублей | Строительство |  | Причины нарушения сроков строительства (при отклонении знач. гр.12и гр.4) | Затраты на тех. прис-е к инженерным сетям, тыс. рублей (в разбивке по видам) | Иные затраты, тыс. рублей (с указанием типов затрат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма всех затрат, тыс. рублей | Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору) |  |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

* Для объектов здравоохранения – кол-во посещений смену; для объектов образования – кол-во мест.

** Здесь и далее – твердая договорная цена (стоимость всех заключенных договоров по объекту (в том числе на технологическое присоединение к инженерным сетям).

Таблица 7 «Сведения об объектах социальной инфраструктуры, проектирование и строительство которых осуществляется на территории кварталов реновации»

| № п/п | Адрес объекта | Мощность* | Сведения о строительной готовности ** | Проектирование |  | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма всех затрат тыс. рублей | Плановая дата получения положит. заключения МГЭ (согласно договору) | Сумма всех затрат, тыс. рублей | Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ППТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| Реквизиты заключения Мосгосэкспертизы (на проектную док-ю) | Реквизиты разрешения на строительство | Выполнено работ, тыс. рублей |  | Оплачено работ, тыс. рублей*** |  | Причины нарушения сроков выполнения проектирования, строительства (при отклонении значений по гр.6 и гр.9 (для проектирования), промежуточных сроков и графика строительства) | Дата первого акта по ф. КС-2**** | Дата первого акта по ф. КС-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На отчетную дату | Всего | На отчетную дату |  |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

* Для объектов здравоохранения – кол-во посещений смену; для объектов образования – кол-во мест.

** Например: ведутся проектно-изыскательские работы, выполнены подготовительные работы, ведется работа по обустройству котлована, осуществляется работа по устройству фундамента, ведется устройство каркаса, монтаж кровли, ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, осуществляется внутренняя отделка помещений, выполняются работы по благоустройству, ведутся пусконаладочные работы и пр. Также предлагается указать процент строительной готовности.

*** С учетом предоставленных авансов.

**** С приложением копий соответствующих актов (аналогично по гр.17).

Таблица 8 «Сведения о домах, построенных Фондом реновации по Программе реновации»

| № п/п | Адрес объекта (с указанием адм. округа и района) | Этажность* | Дата ввода в эксплуатацию | Квартиры |  | Машиноместа (ед.) | Нежилые помещения (коммерч.) |  | Общая стоимость согласно Плану деятельности, тыс. рублей | ТДЦ*** по состоянию на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Тыс. кв. м** |  | Ед. | Тыс. кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| ТДЦ с учетом планируемого увеличения, тыс. рублей (с указанием причин) | Проектирование | Строительство |  | Причины нарушения сроков строительства (при отклонении знач. гр.15 и гр.4) | Затраты на тех. прис-е к инженерным сетям, тыс. рублей (в разбивке по видам) | Иные затраты, тыс. рублей (с указанием типов затрат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма всех затрат, тыс. рублей | Сумма всех затрат, тыс. рублей | Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору) |  |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

* В случае, если дом переменной этажности, высоту указывать через дефис в отношении всех секций.

** Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

*** Здесь и далее – твердая договорная цена (стоимость всех заключенных договоров по объекту (в том числе на технологическое присоединение к инженерным сетям).

Таблица 9 «Сведения о домах, проектирование и строительство которых осуществляется 
Фондом реновации на «стартовых» площадках»

| № п/п | Адрес объекта (с указанием адм. округа и района) | Этажность* | Квартиры в проектируемых/строящихся домах |  | Сведения о строительной готовности *** | Проектирование |  | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сумма всех затрат тыс. рублей | Плановая дата получения положит. заключения МГЭ (согласно договору) | Сумма, тыс. рублей | Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору) |
|  |  |  | Ед. | Тыс. кв. м** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| Реквизиты заключения Мосгосэкспертизы (на проектную док-ю) | Реквизиты разрешения на строительство | Выполнено работ, тыс. рублей |  | Оплачено работ, тыс. рублей**** |  | Причины нарушения сроков выполнения проектирования, строительства (при отклонении значений по гр.8 и гр.11 (для проектирования), промежуточных сроков и графика строительства) | Дата первого акта по ф. КС-2***** | Дата первого акта по ф. КС-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На отчетную дату | Всего | На отчетную дату |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

* В случае, если дом переменной этажности, высоту указывать через дефис в отношении всех секций.

** Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

*** Например: ведутся проектно-изыскательские работы, выполнены подготовительные работы, ведется работа по обустройству котлована, осуществляется работа по устройству фундамента, ведется устройство каркаса, монтаж кровли, ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, осуществляется внутренняя отделка помещений, выполняются работы по благоустройству, ведутся пусконаладочные работы и пр. Также предлагается указать процент строительной готовности.

**** С учетом предоставленных авансов.

***** с приложением копий соответствующих актов (аналогично по гр.19).

Таблица 10 «Сведения о реализуемых Фондом реновации мероприятиях по проектированию и строительству объектов на территории кварталов реновации»

| № п/п | Наименование ППТ, объекта | Сведения о комплексных договорах |  | Мощность объекта, ед. изм.* | Сведения о состоянии строительной готовности** | Проектирование |  | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реквизиты | Сумма, тыс. рублей |  |  | Сумма всех затрат, тыс. рублей | Плановая дата получения положит. заключения МГЭ | Сумма всех затрат, тыс. рублей | Плановая дата получения разрешения на ввод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ППТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| Реквизиты заключения Мосгосэкспертизы (на проектную док-ю) | Реквизиты разрешения на строительство | Выполнено работ, тыс. рублей |  | Оплачено работ, тыс. рублей*** |  | Причины нарушения сроков выполнения проектирования, строительства (при отклонении значений по гр.8 и гр.11 (для проектирования), промежуточных сроков и графика строительства) | Дата первого акта по ф. КС-2**** | Дата первого акта по ф. КС-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В отчетном периоде | Всего | В отчетном периоде |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

* Для домов – кол-во (квартиры, машино-места, нежилые помещения, ед.) и площадь (тыс. кв. м – (для квартир) с учетом балконов, лоджий, веранд и террас); для объектов транспортной инфраструктуры – протяженность (дороги, км) и кол-во (искусственные сооружения, ед.).

** Например: ведутся проектно-изыскательские работы, выполнены подготовительные работы, ведется работа по обустройству котлована, осуществляется работа по устройству фундамента, ведется устройство каркаса, монтаж кровли, ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, осуществляется внутренняя отделка помещений, выполняются работы по благоустройству, ведутся пусконаладочные работы и пр. Также предлагается указать процент строительной готовности.

*** С учетом предоставленных авансов.

**** С приложением копий соответствующих актов (аналогично по гр.19).

Таблица 11 «Сведения о домах, проектирование и/или строительство которых приостановлено»

| № п/п | Адрес (ППТ – при наличии) | Проектирование |  |  |  |  | Строительство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Объем выполненных работы, тыс. рублей | Объем оплаченных работ, тыс. рублей | Дата приостановки | Причины | Дата начала | Объем выполненных работ, тыс. рублей | Объем оплаченных работ, тыс. рублей | Дата приостановки | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения запрашиваются по состоянию за отчетный период и нарастающим итогом с начала реализации Программы реновации. При необходимости указываются ссылки на пункты соответствующих нормативных правовых актов, предусматривающих запрашиваемые сведения.

Набор запрашиваемых сведений определяется исходя из принятия решения о выборочном анализе реализации Программы реновации на территории того или иного административного округа города Москвы.

Полный перечень участников, которым предусмотрено финансирование в отчетном периоде, определяется исходя из данных Департамента финансов города Москвы (см. п.2.1.).

Сведения запрашиваются ежеквартально в составе сводных запросов в рамках проведения мониторинга исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве.

Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

Необходимо указать информацию о всех мероприятиях по реализации Программы реновации в разрезе соответствующих главных распорядителей бюджетных средств.

В таблице не отражается информация о домах, проектирование и/или строительство которых приостановлено.

В таблице не отражается информация о домах, проектирование и/или строительство которых приостановлено.

В таблицах 9 и 10 информацию, приведенную в указанной таблице, не отражать.