Контрольно-счетная палата Москвы

**Методические рекомендации**

**по экспертизе и контролю реализации**

**государственных программ города Москвы**

Утверждены приказом

от 16.07.2014.2014 № 39/01-05

(в ред. приказа от 16.02.2021 № 12/01-05)

Действуют с 16.07.2014

Оглавление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стр. |
| 1. | Общие положения | 2 |
| 2. | Основные подходы к организации и проведению контрольных мероприятий по вопросам реализации госпрограмм | 4 |
| 3. | Основные направления формирования выводов и предложений по результатам контроля реализации госпрограмм | 5 |
| 4. | Основные подходы к организации и осуществлению экспертиз госпрограмм, формированию выводов и предложений | 6 |
| 5. | Основные направления подготовки к проведению проверок и обследований реализации госпрограмм и экспертиз госпрограмм  | 8 |
| 6. | Приложение 1. Перечень основных вопросов оценки выполнения госпрограммы  |  |
| 7. | Приложение 2. Перечень основных вопросов анализа отчетности о выполнении госпрограммы  |  |
| 8. | Приложение 3. Перечень основных вопросов анализа отдельных характеристик госпрограммы |  |
|  |  |  |

1. **Общие положения**
	1. Методические рекомендации по экспертизе и контролю реализации государственных программ города Москвы (далее – Методические рекомендации, госпрограммы) разработаны в целях обеспечения единства подходов при осуществлении экспертизы и контроля реализации госпрограмм Контрольно-счетной палатой Москвы (далее – КСП Москвы).
	2. Методические рекомендации содержат общие вопросы экспертизы и контроля реализации госпрограмм, специфика конкретных госпрограмм не рассматривается.
	3. В отношении госпрограмм КСП Москвы осуществляет:

– экспертизы проектов госпрограмм и проектов изменений госпрограмм;

– контрольные мероприятия по вопросам реализации госпрограмм[[1]](#footnote-1);

– оценку отчетности о выполнении госпрограмм в рамках экспертизы проекта закона города Москвы об исполнении бюджета города Москвы;

– экспертизы действующих госпрограмм;

– выборочный анализ обоснованности бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм в рамках экспертиз проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы и о внесении в него изменений;

– анализ финансирования госпрограмм из бюджета города Москвы и достижения отдельных результатов госпрограмм в рамках мониторинга исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве.

* 1. Экспертиза проектов госпрограмм и проектов изменений госпрограмм осуществляется в соответствии со Стандартом 3.9. «Экспертиза проектов государственных программ города Москвы» и Методическими рекомендациями по проведению экспертизы проектов государственных программ города Москвы.
	2. Оценка отчетности о выполнении госпрограмм в рамках экспертизы проекта закона города Москвы об исполнении бюджета города Москвы и выборочный анализ обоснованности бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм в рамках экспертиз проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы и о внесении в него изменений осуществляются в соответствии с основными требованиями к оформлению итоговых материалов экспертиз, программами проведения соответствующих экспертно-аналитических мероприятий.
	3. Анализ финансирования госпрограмм из бюджета города Москвы и достижения отдельных результатов госпрограмм в рамках мониторинга исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве осуществляется в соответствии со Стандартом 3.2 «Мониторинг исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве» и программами соответствующих экспертно-аналитических мероприятий.
	4. Контроль реализации госпрограмм осуществляется в целях оценки правомерности и эффективности использования государственных средств города Москвы; оценки влияния реализации программных мероприятий на социально-экономическое развитие города Москвы; получения и предоставления органам государственной власти города Москвы информации, необходимой для оценки состояния и повышения эффективности выполнения государственных задач и функций города Москвы, использования государственных средств города Москвы[[2]](#footnote-2).
	5. Экспертиза госпрограмм осуществляется в целях выявления рисков неправомерного и неэффективного использования государственных средств города Москвы; анализа ожидаемого влияния госпрограммы на социально-экономическое развитие города Москвы; получения и предоставления органам государственной власти города Москвы информации, необходимой для своевременного принятия мер по повышению эффективности выполнения государственных задач и функций города Москвы, использования государственных средств города Москвы.
	6. Выбор вида контрольного мероприятия осуществляется при формировании плана работы КСП Москвы на очередной год в зависимости от круга предполагаемых к рассмотрению вопросов.

1.9.1. Если основными вопросами контрольного мероприятия являются вопросы правомерности и эффективности использования бюджетных средств и иных объектов собственности города Москвы, как правило, организуется и проводится проверка реализации госпрограммы. При проведении проверки реализации госпрограммы в обязательном порядке проводится выборочный контроль фактического выполнения мероприятий госпрограммы с выходом в проверяемые органы и организации, на объекты выполнения работ.

1.9.2. Если основными вопросами контрольного мероприятия являются вопросы достижения целей и выполнения задач госпрограммы, эффективности применения инструментария госпрограммы для решения вопросов социально-экономического развития города Москвы, как правило, организуется и проводится обследование реализации госпрограммы. При проведении обследования реализации госпрограммы используются результаты проверок фактического выполнения мероприятий госпрограммы, полученные в ранее проведенных контрольных мероприятиях, или осуществляется выход в проверяемые органы и организации, на объекты выполнения работ.

* 1. При проведении экспертиз госпрограммы анализируются и оцениваются как действующие нормативные правовые акты.
1. **Основные подходы к организации и проведению контрольных мероприятий по вопросам реализации госпрограмм**
	1. При осуществлении контрольных мероприятий по вопросам реализации госпрограмм[[3]](#footnote-3) используются результаты экспертиз проектов госпрограмм и проектов изменений госпрограмм, экспертиз госпрограмм, а также результатов рассмотрения обращений граждан.
	2. При необходимости могут проводиться комплексные обследования реализации нескольких действующих госпрограмм.
	3. В ходе контрольного мероприятия по вопросам реализации госпрограммы решаются следующие основные задачи:
		1. оценка выполнения госпрограммы по основным вопросам, определенным в приложении 1 к Методическим рекомендациям, а также, при необходимости, по иным вопросам, определенным руководителем контрольного мероприятия;
		2. анализ отчетности о выполнении госпрограммы по основным вопросам, определенным в приложении 2 к Методическим рекомендациям, а также, при необходимости, по иным вопросам, определенным руководителем контрольного мероприятия;
		3. анализ отдельных характеристик госпрограммы, значимых для контроля ее выполнения по основным вопросам, определенным в приложении 3 к Методическим рекомендациям, а также, при необходимости, по иным вопросам, определенным руководителем контрольного мероприятия;
		4. формирование предложений, направленных на обеспечение правомерности и повышение эффективности использования бюджетных средств и иных объектов собственности города Москвы, выполнения задач и достижения целей госпрограммы.
	4. В ходе комплексного обследования реализации нескольких действующих госпрограмм решаются основные задачи контрольного мероприятия по вопросам реализации каждой из обследуемых госпрограмм камерально, по отдельным госпрограммам – с выборочными проверками, а также осуществляется выявление и анализ общих, системных нарушений и недостатков, характерных для обследуемых госпрограмм, а также их причин.
	5. При проведении контрольного мероприятия по вопросам реализации госпрограммы проводится анализ выполнения мероприятий, направленных на выполнение текущих государственных задач и функций в обследуемой сфере деятельности[[4]](#footnote-4), и мероприятий, направленных на обеспечение функционирования обследуемой отрасли в будущих периодах[[5]](#footnote-5).
	6. Оценка выполнения госпрограммы производится в сравнении с плановыми натуральными и финансовыми показателями, установленными в последней редакции госпрограммы, действовавшей в проверяемом (обследуемом) периоде, а также в действующей на момент проведения контрольного мероприятия редакции госпрограммы[[6]](#footnote-6). При необходимости также проводится анализ достижения показателей, установленных в программах, стратегиях, концепциях развития и иных программно-плановых документах Российской Федерации и Центрального федерального округа.

По возможности также проводится анализ динамики значений отдельных наиболее значимых показателей конечных и непосредственных результатов реализации госпрограммы в сравнении с динамикой значений этих показателей в предыдущие периоды.

1. **Основные направления формирования выводов и предложений по результатам контроля реализации госпрограмм**
	1. Оценка соотношения плановых и фактических значений:
* финансирования и выполнения мероприятий госпрограммы[[7]](#footnote-7);
* выполнения мероприятий и достижения конечных результатов госпрограммы и подпрограмм госпрограммы[[8]](#footnote-8).
	1. Определение причин выявленных основных недостатков реализации госпрограммы, зависящих от органов исполнительной власти города Москвы, в том числе:
		1. оценка полноты и своевременности планирования, организации и осуществления закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; организации отбора претендентов на получение субсидий в рамках реализации госпрограммы; формирования, доведения и финансового обеспечения государственного задания;
		2. оценка своевременности направления заявок на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на финансовое обеспечение мероприятий, соответствующих целям реализации госпрограммы; организация отбора инвестиционных проектов.
	2. Анализ реализации полномочий, возложенных на орган исполнительной власти как на участника госпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ города Москвы[[9]](#footnote-9) (далее – Порядок), в том числе оценка системы взаимодействия координатора, ответственного исполнителя, соисполнителей; сбора отчетности об итогах выполнения мероприятий госпрограммы; распределения обязанностей и ответственности между участниками реализации госпрограммы; мер воздействия за недостижение поставленных целей и задач госпрограммы. Формирование предложений по устранению (предотвращению) нарушений, возмещению (предотвращению) ущерба городу Москве; устранению причин основных нарушений и недостатков в реализации госпрограммы, повышению эффективности реализации госпрограммы.
1. **Основные подходы к организации и осуществлению экспертиз госпрограмм, формированию выводов и предложений**
	1. При осуществлении экспертизы госпрограмм используются результаты экспертиз проектов госпрограмм и проектов изменений госпрограмм, а также результаты контрольных мероприятий по вопросам реализации госпрограмм, иных тематических контрольных мероприятий, экспертиз законопроектов о бюджете города Москвы и о внесении в него изменений, а также проекта закона города Москвы об исполнении бюджета города Москвы.

Нарушения и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего качества госпрограмм, указываются применительно к соответствующим недостаткам госпрограммы. Иные нарушения и недостатки, выявленные при осуществлении контроля и не обусловленные качеством госпрограмм, указываются отдельно[[10]](#footnote-10).

* 1. Экспертиза госпрограмм осуществляется путем:

– проведения экспертизы отдельной действующей госпрограммы (подпрограммы госпрограммы);

– проведения комплексной экспертизы нескольких действующих госпрограмм.

* 1. В ходе экспертизы отдельной госпрограммы (подпрограммы госпрограммы) решаются следующие основные задачи:
		1. оценка соответствия госпрограммы требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы;
		2. анализ согласованности госпрограммы с государственными программами Российской Федерации, федеральными целевыми программами и иными документами, определяющими направления социально-экономического развития в соответствующей сфере деятельности;
		3. анализ полноты, безызбыточности, адекватности и прозрачности конечных результатов госпрограммы и ее подпрограмм;
		4. анализ полноты, безызбыточности, эффективности мер по достижению целей и выполнению задач госпрограммы;
		5. анализ отдельных характеристик госпрограммы, значимых для контроля ее выполнения.
	2. Задачи, указанные в подп. 4.3.1-4.3.4 Методических рекомендаций, решаются по вопросам экспертизы проекта государственной программы (приложение к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы проектов государственных программ города Москвы).

Задача, указанная в подп. 4.3.5 Методических рекомендаций, решается по основным вопросам, определенным в приложении 3 к Методическим рекомендациям, а также, при необходимости, по иным вопросам, определенным руководителем экспертизы.

* 1. В ходе комплексной экспертизы нескольких действующих госпрограмм решаются основные задачи экспертизы каждой из рассматриваемых госпрограмм, а также осуществляются выявление и анализ общих, системных нарушений и недостатков, характерных для экспертируемых госпрограмм, их причин.
	2. Формирование выводов и предложений по результатам экспертиз госпрограмм осуществляется аналогично правилам, установленным в разделе 3 Стандарта 3.9. «Экспертиза проектов государственных программ города Москвы».
1. **Основные направления подготовки к проведению проверок и обследований реализации госпрограмм и экспертиз госпрограмм**
	1. При подготовке к контрольному мероприятию – уточнение перечней основных вопросов оценки выполнения госпрограммы, основных вопросов анализа отчетности о выполнении госпрограммы и основных вопросов анализа отдельных характеристик госпрограммы (приложения к Методическим рекомендациям) с учетом специфики госпрограммы (госпрограмм).
	2. При подготовке к экспертизе – уточнение перечня основных вопросов анализа отдельных характеристик госпрограммы (приложение 3 к Методическим рекомендациям) с учетом специфики госпрограммы (госпрограмм).
	3. Проработка возможности включения вопросов обследования в программы проведения иных контрольных мероприятий КСП Москвы с учетом ограничений по срокам и ресурсам.
	4. Обеспечение комплексного характера контрольного мероприятия по вопросам реализации госпрограмм.
	5. Запрос у координатора госпрограммы, ответственных исполнителей и соисполнителей госпрограммы необходимой информации, отсутствующей в КСП Москвы, в открытом доступе и в информационных системах, к которым обеспечен доступ КСП Москвы, например:
* копии отчета по госпрограмме, составленного в соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ города Москвы[[11]](#footnote-11) (далее – Методические указания);
* копии статистической отчетности, содержащей информацию о конечных (непосредственных) результатах реализации госпрограммы (о стартовых значениях и достигнутых результатах). В случае отсутствия в статистической отчетности конечных (непосредственных) результатов госпрограммы запрашивается методика их расчета[[12]](#footnote-12);
* информации об адресных перечнях объектов, на которых запланировано проведение работ по капитальному, текущему ремонту, благоустройству территории и приобретению оборудования в рамках реализации соответствующих государственных программ, с указанием сведений о планируемых работах (приобретаемых товарах), включая плановые сроки их начала и окончания и источники их финансового обеспечения;
* сведений о заключенных органами исполнительной власти города Москвы и государственными организациями контрактах в разрезе целевых статей расходов госпрограмм, с указанием адреса объекта, плановых и фактических показателей контракта в натуральных и стоимостных величинах.
	1. Запрос информации у организаций, участвующих в реализации госпрограммы (при необходимости):
* данных об утвержденных инвестиционных программах на соответствующие годы и отчетов об их реализации, годовых отчетов;
* данных о финансировании мероприятий госпрограммы.
	1. Запрос информации у органов исполнительной власти, осуществляющих администрирование платежей в бюджет города Москвы (при необходимости):

– данных по фактическим объемам недопоступлений в бюджет города Москвы за отчетный период в связи с применением налоговых льгот в рамках реализации госпрограммы;

– данных по фактическим объемам недопоступлений неналоговых платежей в бюджет города Москвы за отчетный период в связи с предоставлением имущества города Москвы в пользование на льготной основе.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

**Перечень основных вопросов оценки выполнения госпрограммы**[[13]](#footnote-13)

* 1. Анализ полноты и своевременности выделения средств бюджета города Москвы на реализацию госпрограммы, а также выборочная проверка их использования по целевому назначению (в разрезе участников госпрограммы).
	2. Анализ реализации программных мероприятий, направленных на выполнение текущих государственных задач и функций в обследуемой отрасли, и программных мероприятий, направленных на обеспечение функционирования обследуемой отрасли в будущих периодах, в том числе по результатам:

2.1. Выборочной проверки выполнения мероприятий (достижения плановых значений непосредственных результатов мероприятий, установленных в госпрограмме для обследуемого периода).

2.2. Выборочной проверки правомерности использования средств города Москвы, в том числе в части соблюдения процедур:

– формирования, финансового обеспечения государственного задания и его выполнения государственными учреждениями;

– планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд города Москвы;

– предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

– осуществления инвестиций, предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности города Москвы.

2.3. Анализа эффективности выполнения мероприятий госпрограммы (в том числе по результатам выборочной проверки отсутствия или наличия фактов получения результатов, непригодных к использованию (ненадлежащего качества); избыточного расходования средств бюджета города Москвы; длительного неиспользования по назначению завершенных строительством (реконструкцией) зданий и сооружений, закупленного оборудования; увеличения объемов незавершенного строительства и т.п.).

* 1. Анализ принятых мер правового регулирования в рамках реализации госпрограммы.
	2. Анализ влияния реализации госпрограммы на обеспечение функционирования и развития обследуемой отрасли в будущих периодах[[14]](#footnote-14). Для государственного сектора экономики города Москвы такой анализ может включать:
	3. Анализ изменения состояния имущественного комплекса соответствующей отрасли государственного сектора города Москвы (динамика степени износа основных фондов, в том числе морального, уровня оснащенности).
	4. Анализ изменения обеспеченности города Москвы объектами соответствующей отрасли городской инфраструктуры в территориальном разрезе.
	5. Анализ изменения кадрового обеспечения соответствующей отрасли госсектора города Москвы[[15]](#footnote-15).

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

**Перечень основных вопросов анализа отчетности о выполнении госпрограммы**[[16]](#footnote-16)

1. Наличие отчетов по госпрограмме по истекшим годам реализации госпрограммы[[17]](#footnote-17), своевременности их представления и утверждения Правительством Москвы.
2. Наличие всех конечных и непосредственных результатов, предусмотренных госпрограммой, а также наличие пояснений по отклонениям фактических значений конечных и непосредственных результатов от их плановых значений.
3. Наличие данных по предусмотренным госпрограммой:

– расходам и неполученным доходам бюджета города Москвы;

– трансфертам из федерального бюджета бюджету города Москвы и иным средствам федерального бюджета на реализацию госпрограммы;

– средствам бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве;

– средствам юридических лиц (в части оценки схемы сбора информации ответственным исполнителем (соисполнителями) госпрограммы о средствах, израсходованных юридическими лицами);

– средствам из иных источников финансирования госпрограммы.

1. Оценка соответствия состава и плановых значений показателей госпрограммы[[18]](#footnote-18), приведенных в отчетности о выполнении госпрограммы, предусмотренным госпрограммой в действующей редакции[[19]](#footnote-19).
2. Оценка внутренней непротиворечивости отчетности о выполнении госпрограммы.
3. Оценка конкретности, информативности данных о выполнении программных мероприятий.
4. Оценка соответствия данных отчетности о выполнении госпрограммы о финансировании госпрограммы за счет бюджетных средств данным бюджетной отчетности участников госпрограммы за отчетный год.
5. Оценка соответствия фактических значений конечных и непосредственных результатов госпрограммы данным официальной статистической отчетности и иных источников[[20]](#footnote-20) (при наличии).
6. Анализ согласованности соотношений плановых и фактических значений финансирования мероприятий и их непосредственных результатов (с учетом отраслевых особенностей)[[21]](#footnote-21).
7. Анализ согласованности соотношений плановых и фактических значений непосредственных результатов мероприятий и конечных результатов госпрограммы и подпрограмм (с учетом отраслевых особенностей)[[22]](#footnote-22).
8. В случае изменения показателей госпрограммы на отчетный год по истечении отчетного периода – оценка достижения показателей, предусмотренных госпрограммой, действовавшей в отчетном периоде.

Приложение 3

к Методическим рекомендациям

**Перечень основных вопросов анализа** **отдельных характеристик госпрограммы**[[23]](#footnote-23)

* 1. Оценка наличия у координатора госпрограммы актуальной версии полного текста госпрограммы с учетом всех внесенных изменений и версий полного текста госпрограммы с учетом всех внесенных изменений на необходимые контрольные даты[[24]](#footnote-24).
	2. Анализ наличия и полноты утвержденных участниками госпрограммы адресных перечней объектов (титульных списков), на которых запланировано проведение работ по капитальному, текущему ремонту, благоустройству территории и приобретению оборудования в рамках реализации госпрограммы[[25]](#footnote-25); уточнения (определения) объектов госпрограммы в Адресной инвестиционной программе города Москвы; конкретности формулировок и (или) непосредственных результатов иных программных мероприятий либо наличия документов участников госпрограммы, раскрывающих содержание таких мероприятий.
	3. Оценка правомерности изменения госпрограммы без внесения изменений в постановление Правительства Москвы об ее утверждении[[26]](#footnote-26).
	4. Оценка соответствия показателей финансового обеспечения госпрограммы за счет средств бюджета города Москвы закону о бюджете города Москвы[[27]](#footnote-27).
	5. Оценка наличия в госпрограмме описания алгоритмов формирования (методик исчисления значений) показателей госпрограммы, не входящих в состав данных официальной статистики[[28]](#footnote-28); оценка соответствия указанных в алгоритмах (методиках) исходных данных, на основе которых исчисляются значения показателей госпрограммы, содержанию соответствующих показателей[[29]](#footnote-29).
	6. Анализ целостности и связанности: целей и задач госпрограммы, задач госпрограммы и мер по их выполнению[[30]](#footnote-30), мероприятий и их финансового обеспечения; оценка полноты учета в госпрограмме мер, осуществляемых органами государственной власти города Москвы в сфере реализации госпрограммы.
1. Кроме того, в ходе иных тематических контрольных мероприятий, затрагивающих вопросы использования бюджетных средств по целевым статьям расходов госпрограмм, оценивается выполнение соответствующих программных мероприятий. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ст. 2 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы». [↑](#footnote-ref-2)
3. Далее положения Методических рекомендаций сформулированы применительно к проверкам и обследованиям реализации госпрограммы. При проведении контрольных мероприятий по вопросам реализации подпрограммы госпрограммы применяются аналогичные подходы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Например, оказание медицинской помощи, предоставление образования, проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий в проверяемом (обследуемом) периоде (за счет деятельности как государственных учреждений города Москвы, так и иных организаций). [↑](#footnote-ref-4)
5. Например, строительство (реконструкция), капитальный ремонт зданий и сооружений; приобретение оборудования; создание информационных систем и ресурсов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Кроме того, может быть проведено сравнение с показателями, установленными в редакции госпрограммы, действовавшей в начале проверяемого (обследуемого) периода. [↑](#footnote-ref-6)
7. Например, выявление случаев: полного освоения бюджетных и иных средств, предусмотренных для финансирования мероприятия, при недостижении его запланированных непосредственных результатов; неполного освоения бюджетных и иных средств, предусмотренных для финансирования мероприятия, при достижении его запланированных непосредственных результатов. [↑](#footnote-ref-7)
8. Например, выявление случаев: выполнения всех или большинства наиболее значимых мероприятий госпрограммы (подпрограммы) при недостижении запланированных значений конечных результатов госпрограммы (подпрограммы); достижения запланированных значений конечных результатов госпрограммы (подпрограммы) при невыполнении мероприятий госпрограммы (подпрограммы). [↑](#footnote-ref-8)
9. Утвержден постановлением Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП. [↑](#footnote-ref-9)
10. Например: «Кроме того, КСП Москвы при проведении контрольных мероприятий выявлены… (*указание нарушений и недостатков со ссылками на соответствующее контрольное мероприятие*)». [↑](#footnote-ref-10)
11. Утверждены совместным приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы от 17.12.2013 № 269/143-ПР в соответствии с п. 3 постановления Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП и обязательны для участников госпрограммы в соответствии с п. 12 Порядка. [↑](#footnote-ref-11)
12. В соответствии с п. 12 Методических указаний методики расчета конечных результатов (непосредственных результатов) утверждаются нормативными правовыми актами органов исполнительной власти города Москвы. [↑](#footnote-ref-12)
13. Последовательность вопросов определяется в ходе проведения контрольного мероприятия. [↑](#footnote-ref-13)
14. В случае отсутствия указанной информации у координатора госпрограммы это отмечается в итоговых документах контрольного мероприятия. [↑](#footnote-ref-14)
15. В том числе укомплектованность, текучесть кадров, уровень подготовки специалистов, средний возраст специалистов разных категорий. [↑](#footnote-ref-15)
16. Последовательность вопросов определяется в ходе проведения контрольного мероприятия. [↑](#footnote-ref-16)
17. В соответствии с госпрограммой, приложениями 7-10 к Порядку. [↑](#footnote-ref-17)
18. В части конечных результатов госпрограммы (подпрограмм) и непосредственных результатов мероприятий. [↑](#footnote-ref-18)
19. Последняя редакция программы, утвержденная постановлением Правительства Москвы и размещенная в справочных правовых системах «Гарант», «Консультант+». [↑](#footnote-ref-19)
20. В том числе статистической отчетности; бюджетной отчетности; доклада Мэра Москвы Президенту Российской Федерации о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; иных документов и материалов, содержащих информацию о состоянии социально-экономического развития города Москвы. [↑](#footnote-ref-20)
21. Насколько недофинансирование (перефинансирование) мероприятий госпрограммы сопровождается их недовыполнением (перевыполнением). [↑](#footnote-ref-21)
22. Насколько недовыполнение (перевыполнение) мероприятий госпрограммы сопровождается недостижением (достижением в большем объеме) конечных результатов госпрограммы. [↑](#footnote-ref-22)
23. Отмечается сохранение/устранение нарушений и недостатков, выявленных на стадии экспертизы проектов госпрограммы и ее изменений, указываются вновь выявленные нарушения и недостатки. [↑](#footnote-ref-23)
24. Например, на 31 декабря истекшего года, последний день истекшего квартала. [↑](#footnote-ref-24)
25. Предусмотренных п. 21 Порядка. [↑](#footnote-ref-25)
26. Соблюдение требований п.п. 28.1 и 28.2 Порядка. [↑](#footnote-ref-26)
27. Для истекшего периода также проводится оценка соответствия показателей финансового обеспечения госпрограммы за счет средств бюджета города Москвы закону города Москвы об исполнении бюджета города Москвы. [↑](#footnote-ref-27)
28. В соответствии с п. 11 Методических указаний. [↑](#footnote-ref-28)
29. Например, при определении значений показателя «Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды, процентов» госпрограммы «Информационный город» – использование для расчетов данных не только по государственным учреждениям города Москвы в указанных сферах, но также по соответствующим федеральным учреждениям, муниципальным учреждениям, организациям иных форм собственности. [↑](#footnote-ref-29)
30. Всех мер по реализации госпрограммы, в том числе нормативно-правового регулирования, предоставления льгот по платежам в бюджет города Москвы. [↑](#footnote-ref-30)